财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

| 项目名称 |  | 检察业务保障费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 上海市人民检察院第三分院（上海市人民检察院铁路运输分院） |  |  | 实施单位 |  | 上海市人民检察院第三分院 （上海市人民检察院铁路运输分院） |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分数 | 执行率(%) | 得分 |
|  |  | 年度资金总额： | 155.00 | 155.00 | 149.00 |  | 10.00 | 96.12 | 9.61 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 155.00 | 155.00 | 149.00 |  | - | 96.12 | - |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | - | 0.00 | - |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | - | 0.00 | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 依据项目年度实施计划和办案业务实际情况，完成项目的支出。 |  |  |  | 根据业务需求按期支付相关经费，完成法警装备的更新、办案区的保障、特保费用及专用链路租赁费用。 |  |  |  |  |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
| 产出指标 | 数量 指标 | 特保人员上岗率 |  | =100(%) | 100.00(%) | 20.00 | 20.00 |  |  |
|  | 质量 指标 | 特保人员事故率 |  | =0(起) | 0.00(起) | 10.00 | 10.00 |  |  |
|  | 时效 指标 | 信访接待及时性 |  | 及时 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 |  |  |
|  | 成本 指标 | 经费支出合规性 |  | 合规 | 达成指标 | 20.00 | 20.00 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 上访妥置率 |  | =100(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 |  |  |
|  | 可持续影响指 标 | 长效管理制度健全性 |  | 健全 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 上访人员满意度 |  | ≥80(%) | 95.00(%) | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100.00 | 99.61 |  |  |

| 评分等级 | 优 |
| --- | --- |

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

| 项目名称 |  | 检察办案业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 上海市人民检察院第三分院（上海市人民检察院铁路运输分院） |  |  | 实施单位 |  | 上海市人民检察院第三分院 （上海市人民检察院铁路运输分院） |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分数 | 执行率(%) | 得分 |
|  |  | 年度资金总额： | 179.42 | 179.42 | 142.01 |  | 10.00 | 79.14 | 7.91 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 179.42 | 179.42 | 142.01 |  | - | 79.14 | - |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | - | 0.00 | - |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | - | 0.00 | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 通过项目的实施，确保本院各项检察工作正常进行，及时完成案件的侦破工作 |  |  |  | 根据检察业务工作开展实际，充分保障办案经费，严格按照最新的财务管理办法支出。 |  |  |  |  |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 协助办案工作完成率 |  | =100(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 |  |  |
|  |  | 差旅工作完成率 |  | =100(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 |  |  |
|  |  | 技术检验、鉴定和翻译工作完成 率 |  | =100(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 |  |  |
|  | 质量指标 | 技术检验、鉴定和翻译工作质量 达标率 |  | =100(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  | 差旅费经费审核差错率 |  | =0(%) | 0.00(%) | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  | 时效指标 | 案件侦破及时性 |  | 及时 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  | 差旅费报销发放及时率 |  | =100(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 效益指标 | 经济 效益指标 | 案件侦破率 |  | 提升 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  | 可持续影响指标 | 长效管理制度健全性 |  | 健全 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 |  |  |
|  |  | 技术检验、鉴定和翻译工作专家库 |  | 建立 | 部分达成指标并具有一 定效果 | 10.00 | 6.00 | 未建立专门专家库 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 检察院工作人员满意度 |  | ≥90(%) | 95.00(%) | 10.00 | 10.00 |  |  |

| 总分 |  | 100.00 | 93.91 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分等级 | 优 |  |  |  |

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

| 项目名称 |  | 信息化建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 上海市人民检察院第三分院（上海市人民检察院铁路运输分院） |  |  | 实施单位 |  | 上海市人民检察院第三分院 （上海市人民检察院铁路运输分院） |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分数 | 执行率(%) | 得分 |
|  |  | 年度资金总额： | 133.70 | 133.70 | 133.00 |  | 10.00 | 99.47 | 9.95 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 133.70 | 133.70 | 133.00 |  | - | 99.47 | - |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | - | 0.00 | - |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | - | 0.00 | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 按计划在时间节点完成招投标、采购、实施、验收、入库等工作。 |  |  |  | 根据业务要求，完成招投标、采购等业务工作。 |  |  |  |  |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 软件开发完成率 |  | =100(%) | 80.00(%) | 6.00 | 4.80 | 由于项目开发需求变更等原因造成软件开发部分未完成及最终 验收工作。 |  |
|  |  | 硬件设备采购率 |  | =100(%) | 100.00(%) | 6.00 | 6.00 |  |  |
|  |  | 项目实施完成率 |  | =100(%) | 80.00(%) | 6.00 | 4.80 | 由于项目开发需求变更等原因造成软件开发部分未完成及最终 验收工作。 |  |
|  |  | 系统故障次数 |  | ≤3.00(次) | 0.00(次) | 3.00 | 3.00 |  |  |
|  |  | 系统巡检次数 |  | ≥12.00(次) | 12.00(次) | 2.00 | 2.00 |  |  |
|  | 质量指标 | 项目质量可控性 |  | 可控 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  | 软件功能合格率 |  | ≥95(%) | 50.00(%) | 5.00 | 2.50 | 由于项目开发需求变更等原因造成软件开发部分未完成及最终 验收工作。 |  |
|  |  | 硬件验收合格率 |  | =100(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  | 系统重复故障率 |  | ≤5(%) | 0.00(%) | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  | 时效指标 | 项目计划完成率 |  | =100(%) | 80.00(%) | 5.00 | 4.00 | 由于项目开发需求变更等原因造成软件开 发部分未完成及最终 |  |

|  |  |  |  |  |  |  | 验收工作。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 维护完成及时性 | 及时 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  | 运维响应时长（小时） | ≤1(小时) | 0.50(小时) | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  | 系统故障修复平均时限（小时） | ≤4(小时) | 1.00(小时) | 5.00 | 5.00 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 软硬件投入使用率 | =100(%) | 0.00(%) | 5.00 | 0.00 | 由于项目开发需求变更等原因造成软件开发部分未完成及最终 验收工作。 |
|  |  | 预算编制合理性 | 合理 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  | 资金使用规范性 | 规范 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |  |
|  | 社会效益指标 | 覆盖服务用户数 | ≥500(人) | 50.00(人) | 3.00 | 1.00 | 由于项目开发需求变更等原因造成软件开发部分未完成及最终 验收工作。 |
|  | 可持续影响指 标 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 达成指标 | 3.00 | 3.00 |  |
|  |  | 长效管理制度健全性 | 健全 | 达成指标 | 3.00 | 3.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 用户满意度 | ≥95(%) | 95.00(%) | 3.00 | 3.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100.00 | 87.05 |  |
| 评分等级 |  | 良 |  |  |  |  |  |

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

| 项目名称 |  | 开办经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 上海市人民检察院第三分院（上海市人民检察院铁路运输分院） |  |  | 实施单位 |  | 上海市人民检察院第三分院 （上海市人民检察院铁路运输分院） |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分数 | 执行率(%) | 得分 |
|  |  | 年度资金总额： | 4,173.62 | 4,173.62 | 4,068.52 |  | 10.00 | 97.48 | 9.75 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 4,173.62 | 4,173.62 | 4,068.52 |  | - | 97.48 | - |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | - | 0.00 | - |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | - | 0.00 | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 按期完成 |  |  |  | 根据机管局交付的新建业务大楼进度安排开办业务工作，由于进度交付延期，造成开办项目部分工程未完 成竣工验收。 |  |  |  |  |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
| 成本指标 | 经济 成本指标 | 预决算差异率 |  | ≤10.00(%) | 3.70(%) | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购计划完成率 |  | ≥95.00(%) | 80.00(%) | 8.00 | 6.40 | 由于工期延迟交付，造成设备安装验收推 迟 |  |
|  |  | 功能提升工程完成率 |  | ≥95.00(%) | 60.00(%) | 5.00 | 3.00 | 由于工期延迟交付，造成设备安装验收推 迟 |  |
|  | 质量指标 | 设备安装验收合格率 |  | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  | 功能提升工程验收合格率 |  | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  | 时效指标 | 设施设备采购完成率 |  | ≥95.00(%) | 50.00(%) | 5.00 | 2.50 | 由于工期延迟交付， 造成设备安装验收推迟 |  |
|  |  | 功能提升工程完成及时性 |  | 及时 | 未达成指标且效果较差 | 5.00 | 2.00 | 由于工期延迟交付， 造成设备安装验收推迟 |  |
|  |  | 信息公开及时性 |  | 及时 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 档案检索效率 |  | 提升 | 部分达成指标并具有一 定效果 | 3.00 | 2.00 | 由于工期延迟交付，造成设备安装验收推 迟 |  |

|  |  | 办理案件结案率 | ≥90.00(%) | 90.00(%) | 3.00 | 3.00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检察工作效率提升 | 提升 | 达成指标 | 3.00 | 3.00 |  |
|  |  | 律师阅卷便捷性 | 便捷 | 达成指标 | 3.00 | 3.00 |  |
|  | 生态效益指标 | 办公座椅利旧率 | ≥50.00(%) | 80.00(%) | 3.00 | 3.00 |  |
|  |  | 卷宗档案管理环境改善 | 有效改善 | 部分达成指标并具有一 定效果 | 3.00 | 2.00 | 由于工期延迟交付，造成设备安装验收推 迟 |
|  |  | 设备能耗达标率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 3.00 | 3.00 |  |
|  |  | 环境空气质量达标率 | =100.00(%) | 0.00(%) | 3.00 | 0.00 | 由于工期延迟交付， 造成设备安装验收推迟 |
|  | 可持续影响指 标 | 长效管理机制健全性 | 健全完善 | 达成指标 | 3.00 | 3.00 |  |
|  |  | 长效管理机制执行有效性 | 有效可行 | 达成指标 | 3.00 | 3.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 12309 来访群众满意度 | ≥95.00(%) | 95.00(%) | 3.00 | 3.00 |  |
|  |  | 食堂就餐环境满意度 | ≥95.00(%) | 95.00(%) | 3.00 | 3.00 |  |
|  |  | 警示基地来访满意度 | ≥95.00(%) | 95.00(%) | 3.00 | 3.00 |  |
|  |  | 干警满意度 | ≥95.00(%) | 95.00(%) | 3.00 | 3.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100.00 | 85.65 |  |
| 评分等级 |  | 良 |  |  |  |  |  |

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

| 项目名称 |  | 专业设备购置及更新 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 上海市人民检察院第三分院（上海市人民检察院铁路运输分院） |  |  | 实施单位 |  | 上海市人民检察院第三分院 （上海市人民检察院铁路运输分院） |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分数 | 执行率(%) | 得分 |
|  |  | 年度资金总额： | 65.00 | 65.00 | 64.17 |  | 10.00 | 98.72 | 9.87 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 65.00 | 65.00 | 64.17 |  | - | 98.72 | - |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | - | 0.00 | - |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | - | 0.00 | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 按期完成采购工作 |  |  |  | 及时根据办案要求购置电子取证设备及网络及安全设备采购，验收，入库等工作。 |  |  |  |  |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
| 成本指标 | 经济 成本指标 | 设备采购单价合理性 |  | 合理 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 电子取证设备采购完成率 |  | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  | 网络及安全设备采购完成率 |  | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  | 质量指标 | 电子取证设备验收合格率 |  | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  | 网络及安全设备验收合格率 |  | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  | 时效指标 | 电子取证设备采购及时率 |  | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  | 网络及安全设备采购及时率 |  | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 效益指标 | 经济 效益指标 | 检察院工作效率 |  | 提升 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 |  |  |
|  | 社会效益 指标 | 检察院安全防护水平 |  | 提升 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 |  |  |
|  | 可持续影响指标 | 配套设施到位率 |  | =100.00(%) | 60.00(%) | 10.00 | 6.00 | 部分设备年末未调试完成，预计在新大楼 中同步配置到位 |  |
|  |  | 长效管理制度健全性 |  | 健全 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 满意 度指 | 服务 对象 | 检察院工作人员满意度 |  | ≥90.00(%) | 95.00(%) | 10.00 | 10.00 |  |  |

| 标 | 满意度指 标 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总分 |  |  |  |  | 100.00 | 95.87 |  |
| 评分等级 |  | 优 |  |  |  |  |  |

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

| 项目名称 |  | 政府聘用辅助人员经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 上海市人民检察院第三分院（上海市人民检察院铁路运输分院） |  |  | 实施单位 |  | 上海市人民检察院第三分院 （上海市人民检察院铁路运输分院） |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分数 | 执行率(%) | 得分 |
|  |  | 年度资金总额： | 426.00 | 426.00 | 425.23 |  | 10.00 | 99.81 | 9.98 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 426.00 | 426.00 | 425.23 |  | - | 99.81 | - |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | - | 0.00 | - |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | - | 0.00 | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 及时、准确地发放检察辅助人员经费，确保各项检察辅助工作能够顺利完成；根据需要完成辅助人员的招聘、 培训、考核等工作。 |  |  |  | 按年度计划完成 |  |  |  |  |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
| 成本指标 | 经济 成本指标 | 辅助人员薪金合规性 |  | 合规 | 部分达成指 标并具有一定效果 | 10.00 | 8.00 | 部分薪酬发放有误，与市院协调发放方案 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 辅助人员考核完成率 |  | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 |  |  |
|  |  | 辅助人员招录完成率 |  | =100.00(%) | 50.00(%) | 5.00 | 2.50 | 预计招录 2 人，实际 到岗 1 人 |  |
|  |  | 辅助人员培训完成率 |  | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  | 质量指标 | 辅助人员培训合格率 |  | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  | 辅助人员考核通过率 |  | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  | 时效指标 | 辅助人员考核及时率 |  | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  | 辅助人员招录及时率 |  | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 效益指标 | 经济 效益指标 | 检察院工作效率 |  | 提升 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 |  |  |
|  | 社会 效益指标 | 辅助人员专业水平 |  | 提升 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  | 可持续影响指 标 | 长效管理制度健全性 |  | 健全 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 |  |  |
|  |  | 辅助人员流失率 |  | ≤5.00(%) | 0.00(%) | 5.00 | 5.00 |  |  |

|  | 服务 | 辅助人员满意度 | ≥90.00(%) | 95.00(%) | 5.00 | 5.00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意 | 对象 |  |  |  |  |  |  |
| 度指 标 | 满意 度指 | 检察院工作人员满意度 | ≥90.00(%) | 95.00(%) | 5.00 | 5.00 |  |
|  | 标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100.00 | 95.48 |  |
| 评分等级 |  | 优 |  |  |  |  |  |

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

| 项目名称 |  | 交通工具购置及更新 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 上海市人民检察院第三分院（上海市人民检察院铁路运输分院） |  |  | 实施单位 |  | 上海市人民检察院第三分院 （上海市人民检察院铁路运输分院） |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分数 | 执行率(%) | 得分 |
|  |  | 年度资金总额： | 37.50 | 37.50 | 25.80 |  | 10.00 | 68.80 | 6.88 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 37.50 | 37.50 | 25.80 |  | - | 68.80 | - |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | - | 0.00 | - |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | - | 0.00 | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 全年完成执法执勤车辆的报废工作，并完成执法执勤车辆的采购工作。 |  |  |  | 上年度计划更新购置执法执勤车 2 辆，年初变更为 1 辆，按照计划进行报废、更新购置工作。 |  |  |  |  |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 车辆采购完成率 |  | =100(%) | 50.00(%) | 10.00 | 5.00 | 上年度计划更新 2 部，年初变更为更新 1 部 |  |
|  |  | 车辆报废完成率 |  | =100(%) | 50.00(%) | 10.00 | 5.00 | 上年度计划更新 2 部，年初变更为更新 1 部 |  |
|  | 质量 指标 | 车辆验收合格率 |  | =100(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 |  |  |
|  | 时效指标 | 车辆采购及时率 |  | =100(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  | 车辆报废及时率 |  | =100(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  | 成本 指标 | 车辆单价合理性 |  | 合理 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 车辆投入使用率 |  | =100(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  | 车辆平均维修成本 |  | 降低 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  | 社会效益 指标 | 车辆使用效率 |  | 提升 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  | 生态效益 指标 | 新能源汽车占比 |  | 提升 | 未达成指标且效果较差 | 10.00 | 5.00 | 新购置的车辆为非新能源汽车 |  |

|  | 可持续影响指 标 | 长效管理制度健全性 | 健全 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 检察院工作人员满意度 | ≥90(%) | 95.00(%) | 10.00 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100.00 | 81.88 |  |
| 评分等级 |  | 良 |  |  |  |  |  |

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

| 项目名称 |  | 检察业务工作费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 上海市人民检察院第三分院（上海市人民检察院铁路运输分院） |  |  | 实施单位 |  | 上海市人民检察院第三分院 （上海市人民检察院铁路运输分院） |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分数 | 执行率(%) | 得分 |
|  |  | 年度资金总额： | 188.13 | 188.13 | 186.12 |  | 10.00 | 98.93 | 9.89 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 188.13 | 188.13 | 186.12 |  | - | 98.93 | - |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | - | 0.00 | - |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | - | 0.00 | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 按照计划完成检察宣传费用、检察档案数字化加工费、检察政策理论研究费等 3 个子项，对需要进行验收的项目进行验收并验收通过。通过项目的实施，保障检察业务工作的正常开展。 |  |  |  | 按照计划进行年度法制宣传工作、举办新闻发布会及时公开检察工作情况，提升检察机关影响力，提升选出啊对象法制意识。按需购置检察理论研究相关业务书籍，为年度重点课题研究等提供基础保障。按时效 开展检察档案及卷宗电子化工作并完成预定目标。 |  |  |  |  |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 检察宣传工作完成率 |  | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 |  |  |
|  |  | 书籍采购完成率 |  | =100(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 |  |  |
|  |  | 档案数字加工完成率 |  | =100(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 |  |  |
|  | 质量 指标 | 档案数字化加工合格率 |  | ≥98(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 |  |  |
|  | 时效指标 | 宣传工作完成及时性 |  | 及时 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  | 档案数字化加工完成及时性 |  | 及时 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 档案电子化水平 |  | 提升 | 部分达成指标并具有一 定效果 | 10.00 | 8.00 | 略有提升 |  |
|  | 社会效益指标 | 宣传对象法制意识 |  | 提升 | 部分达成指标并具有一 定效果 | 5.00 | 4.00 | 略有提升 |  |
|  |  | 检察院社会影响力 |  | 提升 | 部分达成指标并具有一 定效果 | 5.00 | 4.00 | 略有提升 |  |
|  | 可持续影 响指 | 信息公开程度 |  | 公开 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  | 长效管理制度健全性 |  | 健全 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |  |  |

|  | 服务 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意 | 对象 |  |  |  |  |  |  |
| 度指 | 满意 | 宣传对象满意度 | ≥90(%) | 95.00(%) | 10.00 | 10.00 |  |
| 标 | 度指 |  |  |  |  |  |  |
|  | 标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100.00 | 95.89 |  |
| 评分等级 |  | 优 |  |  |  |  |  |

标